## Sheet0
省级项目支出绩效自评价表
2023年度
填报单位: | 江苏省人民检察院（机关） |  | 项目名称: | 检务督察及审计专项经费
项目概况 | 2019年6月，高检院出台《检务督察工作条例》，《条例》规定，检务督察部门承担内部审计工作。根据上述规定 ，2023年省检察院拟对2个事业单位开展巡察工作，并结合巡察工作开展内部审计。(一) 巡察专项经费40万 元。该专项经费用于省检察院对设区市检察院、省院机关各部门、事业单位开展巡察工作。十八届六中全会审议通过的 党内监督条例规定，要在一届任期内实现巡视全覆盖。2017年7月，党中央修订印发《中国共产党巡视工作条例》 ， 根据该《条例》，江苏省检察院拟对下辖13个市院、18个省院机关各部门、2个事业单位做到5年内巡察全覆 盖。2023年拟对2个事业单位开展巡察工作，时间均为20天，同时指导13个设区市院对所辖50个基层院开展 政治巡察，实现一个任期内巡察全覆盖的工作目标。巡察后形成巡察情况报告及巡察情况通报。具体用于支付差旅费支 出40万元。设区市院巡察组：12人/组*3组*370元/天*30天（二）内部审计专项经费20万元该专项经 费用于省检察院对设区市检察院、省院机关各部门、事业单位开展内部审计监督工作。2019年6月，高检院出台《 检务督察工作条例》，《条例》规定，检务督察部门承担内部审计工作；2018年11月，省检察院出台《江苏省检 察机关内部审计工作规定》，根据上述规定，2023年拟对2个设区市院和省院机关1个重点项目开展审计工作，审 计后形成内部审计报告及其他审计材料主要用于支付第三方审计服务，共计20万元。
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申 请设立； ②审批文件、材料是否符合相关 要求； ③事前是否已经过必要的可行性研 究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每 个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按1 00%-80%（含）、80%-60%（含）、60 %-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律 法规、国民经济发展规划和相关政策； ② 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履 职所需； ④项目是否属于公共财政支持范 围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相 关项目重复。 评分规则：以上评价要点各 占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、 未达成三档，按100%-80%（含）、80%-6 0%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分 解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、 可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目 目标任务数或计划数相对应。 评分规则： 以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达 成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含 ）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也 可考核其他工作任务目标） ①项目是否有 绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内 容是否具有相关性； ③项目预期产出效益 和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点 执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100% -80%（含）、80%-60%（含）、60%-0 %评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分 ； ②资金分配额度是否合理，与项目单位 或地方实际是否相适应。 评分规则：以上 评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证 ； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准 编制； ④预算确定的项目投资额或资金量 是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上 评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 。 实际到位资金：一定时期（本年度或项 目期）内落实到具体项目的资金。 预算资 金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项 目的资金。 评分规则：得分=资金到位率 ×分值。 | 达成预期 目标 | 3
|  | 预算执行率 | ＝100 % | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×10 0%。 实际支出资金：一定时期（本年度 或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分 规则：得分=资金到位率×分值。 | 93.3 5% | 2.8
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。 评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档，按100%-80%（含）、80%-60 %（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 4
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财 务和业务管理等制度； ②财务和业务管理 等制度是否合法、合规、完整。 评分规则 ：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分 达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（ 含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计 划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管 理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督 检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上 评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 6
成本 | 经济成本 | 各项目相关费用不 超过上年标准 | 达到 | 3 |  | 达成预期 目标 | 3
| 社会成本 | 不占用社会资源 | 达到 | 2 |  | 达成预期 目标 | 2
生态成本
产出指标 | 数量指标 | 违纪违法发生数 | ＝0件 | 3 |  | 0.00 件 | 3
|  | 出具审计报告 | ＝2件 | 3 |  | 2.00 件 | 3
|  | 出具督察报告 | ＝2份 | 3 |  | 2.00 份 | 3
|  | 被巡察审计单位数 | ≥3个 | 3 |  | 3.00 个 | 3
| 质量指标 | 内部审计执行及时 率 | ＝100 % | 3 |  | 100. 00% | 3
|  | 开展督察及时率 | ＝100 % | 3 |  | 100. 00% | 3
| 时效指标 | 巡察计划执行及时 性 | ≤15天 | 7 |  | 15.0 0天 | 7
效益指标 | 社会效益 | 内部违纪案件通报 率 | ＝100 % | 30 |  | 100. 00% | 30
经济效益
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度 | 检察人员对内部审 计工作质效满意率 | ≥80% | 5 |  | 80.0 0% | 5
|  | 检察人员对专项督 察工作质效满意率 | ≥80% | 5 |  | 80.0 0% | 5
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 99.8
绩效等级 | 优
主要成效 | 2023年对2个铁路检察院以及省院机关部门开展审计工作，时间均为1个月，同时指导13个设区市院对所辖基层 院开展 政治巡察，实现一个任期内巡察全覆盖的工作目标。巡察后形成巡察情况报告及巡察情况通报。
存在问题 | 执法督察和内部审计工作开展时间较晚上，造成预算经费执行时间较晚，拍摄宣传片尾款尚未支付。
整改措施 | 年初尽早谋划当年计划，上下半年合理安排巡察和审计工作，让项目实施更有针对性和计划性。