## Sheet0
省级项目支出绩效自评价表
2023年度
填报单位: | 南京铁路运输检察院 |  | 项目名称: | 远程提讯系统
项目概况 | 根据《江苏省人民检察院办案场所设置标准（征求意见稿）》的要求，应设置远程提讯（庭审）室，用于远程讯问犯罪 嫌疑人，配置远程提讯系统，同步录音录像。该专项用于远程提讯系统建设的硬件及软件设备购置、安装调试等支出。
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申 请设立； ②审批文件、材料是否符合相关 要求； ③事前是否已经过必要的可行性研 究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每 个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按1 00%-80%（含）、80%-60%（含）、60 %-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律 法规、国民经济发展规划和相关政策； ② 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履 职所需； ④项目是否属于公共财政支持范 围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相 关项目重复。 评分规则：以上评价要点各 占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、 未达成三档，按100%-80%（含）、80%-6 0%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分 解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、 可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目 目标任务数或计划数相对应。 评分规则： 以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达 成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含 ）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也 可考核其他工作任务目标） ①项目是否有 绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内 容是否具有相关性； ③项目预期产出效益 和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点 执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100% -80%（含）、80%-60%（含）、60%-0 %评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证 ； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准 编制； ④预算确定的项目投资额或资金量 是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上 评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分 ； ②资金分配额度是否合理，与项目单位 或地方实际是否相适应。 评分规则：以上 评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100 % | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×10 0%。 实际支出资金：一定时期（本年度 或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分 规则：得分=资金到位率×分值。 | 99.9 3% | 3
|  | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 。 实际到位资金：一定时期（本年度或项 目期）内落实到具体项目的资金。 预算资 金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项 目的资金。 评分规则：得分=资金到位率 ×分值。 | 达成预期 目标 | 3
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。 评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档，按100%-80%（含）、80%-60 %（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 4
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计 划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管 理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督 检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上 评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、 部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 6
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财 务和业务管理等制度； ②财务和业务管理 等制度是否合法、合规、完整。 评分规则 ：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分 达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（ 含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
产出指标 | 数量指标 | 设备购置采购数量 | ≥1项 | 10 |  | 1.00 项 | 10
| 质量指标 | 设备购置验收合格 率 | ＝100 % | 10 |  | 100. 00% | 10
| 时效指标 | 采购计划完成时间 | 按时 | 10 |  | 达成预期 目标 | 10
效益指标 | 社会效益 | 对单位履职、促进 事业发展的影响或 提升程度 | 较高 | 30 |  | 达成预期 目标 | 30
经济效益
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 10 |  | 100. 00% | 10
成本 | 经济成本
社会成本
生态成本
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 100
绩效等级 | 优
主要成效 | 远程提讯系统的建设提高了办案工作效率，优化了司法资源配置。在“摄像头”无死角监督中办案，为责任倒查提供了 客观、详实的依据，发挥了监督作用，进一步提升了办案质量、规范了司法行为，切实保障刑事办案工作依法顺利开展 。
存在问题 | 远程提讯系统的实施效果需要进一步长期跟踪和发挥。
整改措施 | 注意使用过程中的维护和保养，延长硬件使用年限，在工作中注重发挥远程提讯系统的作用，提升使用效益。